## 전체 버그 목록
버그ID | 제목 | 심각도 | 담당자 | 상태 | 발견일 | 해결일
BUG-001 | 캐릭터 벽 통과 | Critical | 홍길동 | 해결 | 2026-06-10 | 2026-06-12
BUG-002 | 인벤토리 아이템 사라짐 | Major | 이철수 | 진행중 | 2026-06-11
BUG-003 | 사운드 끊김 | Minor | 홍길동 | 해결 | 2026-06-11 | 2026-06-13
BUG-004 | 서버 응답 없음 | Critical | 박영희 | 미해결 | 2026-06-12
BUG-005 | UI 텍스트 겹침 | Minor | 이철수 | 해결 | 2026-06-12 | 2026-06-14
BUG-006 | 로그인 실패 | Major | 박영희 | 진행중 | 2026-06-13
BUG-007 | 프레임 드랍 | Major | 홍길동 | 미해결 | 2026-06-13
BUG-008 | 맵 로딩 오류 | Critical | 이철수 | 해결 | 2026-06-14 | 2026-06-15

## 담당자별 현황
담당자 | 미해결 | 진행중 | 해결
박영희 | 1 | 1 | 0
이철수 | 0 | 1 | 2
홍길동 | 1 | 0 | 2

## 심각도별 통계
심각도 | 건수
Critical | 3
Major | 3
Minor | 2

## 요약 대시보드
📊 QA 버그 리포트 요약
항목 | 수치
총 버그 수 | 8
해결 | 4
진행중 | 2
미해결 | 2
해결률 | 50.0%
심각도별 | 건수
Critical | 3
Major | 3
Minor | 2